## Отчет 2023
Отчет за 2023 г. по Плану мероприятий по охране и защите биоразнообразия ПАО "Энел Россия" и его подконтрольных обществ, имеющих существенное значение, на 2021-2023 год
№ | Филиал/ Подконтроль- ное общество | Мероприятие | Виды-индикаторы * | Механизм участия заинтересованных сторон | Срок исполнения | Затраты, руб. без учета НДС |  | Ответственное подразделение | Примечание | Отметка о выполнении Краткое описание выполненных мероприятий
[6 empty] | год | максимально возможная сумма **
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 | Все ПФ, Азовская ВЭС, Кольская ВЭС | Проведение оценки воздействия на окружающую среду при реконструкции и строительстве новых объектов традиционной и альтернативной генерации, а также при выводе из эксплуатации и демонтаже объектов генерации Компании | Объекты растительного и животного мира и среда их обитания, занесенные в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов РФ | Обсуждения объектов государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованными органами местного самоуправления | В соответствии с инвестицион-ными планами Компании | - | - | Управление инжиниринга, Отдел экологии | В случаях, установленных федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической экспертизе" в соответствии с Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2020 N 999. | Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию действующих объектов Компании, предусматривающей проведение ОВОС, не проводилась.
2 | Все ПФ, Азовская ВЭС, Кольская ВЭС | Участие во встречах и мероприятиях в регионах присутствия, связанных с охраной и защитой биоразнообразия | Объекты растительного и животного мира и среда их обитания в регионах присутствия Компании | Диалог и взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и некоммерческими организациями | 2021 - 2023 | - | - | Отдел экологии ЦОФ, Группа экологии ПФ, Управление по устойчивому развитию | - | Встречи и мероприятия, связанные с охраной и защитой биоразнообразия в регионах присутствия с участием Компании не проводились (предложения об участии не поступали).
ТЕПЛОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
Поддержание в работоспособном состоянии рыбозащитных устройств
3 | КГРЭС | Плановое техническое обслуживание рыбозащитных устройств Конаковской ГРЭС | Судак, тюлька, окунь, уклея, лещ | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | ежегодно | 2023 | 278087.06 | Служба по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования КГРЭС | В соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ: статья 61. п.2. все водозаборы оборудованы РЗУ. В рамках технического обслуживания обеспечивается надежная эксплуатация и подтверждается эффективность РЗУ в соответствии с проектной документацией. | Проведено техническое обслуживание рыбозащитных устройств. Затраты составили 995 797 руб. По результатам технического обслуживания продолжается эксплуатация РЗУ в работоспособном состоянии.
4 | НГРЭС | Плановое техническое обслуживание рыбозащитных устройств Невинномысской ГРЭС | Cудак, окунь, лещ, густера, кавказский голавль, уклкея, плотва, подуст, голец обыкновенный, обыкновенная шиповка | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | ежегодно | 2023 | 648960 | Служба по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования НГРЭС |  | Проведено техническое обслуживание рыбозащитных устройств. Затраты составили 887 000 руб. По результатам технического обслуживания продолжается эксплуатация РЗУ в работоспособном состоянии.
5 | СГРЭС | Плановое техническое обслуживание рыбозащитных устройств Среднеуральской ГРЭС | Плотва, окунь, щука, ерш, язь, налим | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | ежегодно | 2023 | 171950.6568 | Служба по ремонту тепломеханического и общестанционного оборудования CГРЭС |  | Проведено техническое обслуживание рыбозащитных устройств. Затраты составили 482 574 руб. Продолжается эксплуатация РЗУ в работоспособном состоянии.
Искусственное воспроизводство водных биоресурсов
6 | НГРЭС | Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам и среде их обитания при строительстве и эксплуатации береговой насосной станции НГРЭС, оказывающей воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания | Рассматриваются следующие виды: пестрый толстолобик, белый амур, русский осетр, стерлядь | Согласование с Росрыболовством планов искусственного воспроизводства водных биоресурсов | 2021-2023 | 2022- 2023 | 2000000 | Группа экологии | Виды водных биоресурсов, подлежащие искусственному воспроизводству и сроки определяются в соответствии с планами искусственного воспроизводства водных биоресурсов, утверждаемыми Росрыболовством за соответствующие года в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 20.10.2014 г. N395 "Порядок подготовки и утверждения планов искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов". | Искусственное воспроизводство водных биоресурсов выполнено в 2023 году. Затраты составили 3 000 253 руб.
Согласование деятельности по строительству и реконструкции с Росрыболовством
7 | Все ПФ | Согласование деятельности по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, внедрению новых технологических процессов и осуществлению иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биоресурсы и среду их обитания | - | Согласование деятельности с Росрыболовством | В соответствии с инвестицион-ными планами Компании | 2021- 2023 | В соответствии с инвестицион-ными планами Компании | Дирекция по эксплуатации и ремонту, Отдел экологии, Группа экологии, Управления инжиниринга | Согласование деятельности осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 N 384 "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания". | Материалы обоснования деятельности, связанной с эксплуатацией РЗУ на БНС, «Планируемая хозяйственная деятельность филиала «Невинномысская ГРЭС» по забору (изъятию) водных ресурсов и эксплуатации зданий и гидротехнических сооружений на Береговой насосной станции» находятся в процессе согласования.
Субботники и иные мероприятия по уборке в водоохранных линиях и/или прибрежных защитных полосах близлежащих водных объектов
8 | КГРЭС | Участие в акциях, инициативах территориального, регионального или федерального значения по уборке территории, прилегающей к сбросному каналу*** | Судак, тюлька, окунь, уклея, лещ | Непосредственное участие всех желающих работников станции и членов их семей при координации со стороны сотрудников Группы экологии | ежегодно | 2021-2023 | В пределах бюджета на текущую деятельность | Группа экологии, Группа общих сервисов, Управление по устойчивому развитию | - | ▪ В апреле 2023 г был проведен субботник по уборке территории, прилегающей к сбросному каналу силами работников КГРЭС и подрядных организаций.
9 | НГРЭС | Участие в акциях, инициативах территориального, регионального или федерального значения по уборке территории, прилегающей к сбросному каналу*** | Cудак, окунь, лещ, густера, кавказский голавль, уклкея, плотва, подуст, голец обыкновенный, обыкновенная шиповка | Непосредственное участие всех желающих работников станции и членов их семей при координации со стороны сотрудников Группы экологии | ежегодно | 2021-2023 | В пределах бюджета на текущую деятельность | Группа экологии, Группа общих сервисов, Управление по устойчивому развитию | - | ▪ В сентябре 2023 г в рамках городского субботника проведена уборка территории, прилегающей к сбросным каналам и к подводящему каналу Береговой насосной станции.
10 | СГРЭС | Участие в акциях, инициативах территориального, регионального или федерального значения по уборке территории, прилегающей к Исетскому водохранилищу*** | Плотва, окунь, щука, ерш, язь, налим | Непосредственное участие всех желающих работников станции и членов их семей при координации со стороны сотрудников Группы экологии | ежегодно | 2021-2023 | В пределах бюджета на текущую деятельность | Группа экологии, Группа общих сервисов, Управление по устойчивому развитию | - | ▪ В мае 2023 г. специалисты станции приняли участие в субботнике на плотине Исетского водохранилища.
Защита птиц
11 | КГРЭС | Разработка и реализация дополнительных мер, направленных на предотвращение попадания птиц в ОРУ и обеспечение безопасности персонала | Типичные виды чаек, обитающие в Конаковском районе | Открытый диалог и взаимодействие с заинтересованными сторонами при необходимости | в течение периода | 2021- 2023 | - | Группа экологии | В настоящее время на территории КГРЭС в целях обеспечения безопасности в местах гнездования и расположения чаек установлены и применяются отпугиватели типа «КОРШУН -16 плюс», имитирующие звуковое воздействие хищных птиц. | ▪ На территории КГРЭС в целях обеспечения безопасности в местах гнездования и расположения чаек в период гнездования чаек включались отпугиватели типа «КОРШУН -16 плюс» и громкоговорители, имитирующие звуковое воздействие хищных птиц. ▪ С привлечением специализированной организации осуществлялась проработка методов, способов, технологических решений и устройств, обеспечивающих комплексное решение, направленное на изменение мест обитания чаек, минимизирующих их присутствие на станции. Проработан вопрос по выделению финансирования мероприятий. Составлены Технические задания на закупку услуг по биорепеллентации и на поставку биоаккустических отпугивателей.
Защита животных
12 | Все ПФ, Азовская ВЭС, Кольская ВЭС | Превентивные мероприятия, направленные на предотвращение нахождения диких животных на объектах Компании, включающие проверку целостности ограждений, поддержание сбора органических отходов в закрытых помещениях, разработку памятки по действиям персонала при обнаружении диких животных | Собаки, кошки, кабаны, медведи, змеи | Взаимодействие с Министерствами природных ресурсов субъектов РФ, администрациями территориальных образований, специализированными приютами, организациями и службами по отлову безнадзорных животных | в течение периода | 2021-2023 | В пределах бюджета на текущую деятельность | Группа по безопасности, Группа экологии, Группа общих сервисов | - | ▪ Проводилась проверка целостности периметрального ограждения, организованы места накопления твердых коммунальных отходов с соблюдением санитарных правил и осуществляется своевременный вывоз данных отходов. ▪ При появлении животных вблизи объектов Компании осуществляется информирование и предпринимаются соответствующие меры.
Производственный экологический контроль
13 | Все ПФ | Осуществление ПЭК в части выбросов, сбросов и организации обращения с отходами | - | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | 2021-2023 | - | В пределах бюджета на текущую деятельность | Группа экологии | - | На каждом ПФ утверждена программа ПЭК для объектов 1й категории. ПЭК осуществлялся в установленном порядке. Отчеты о результатах ПЭК направлены в соответствующие территориальные органы Росприроднадзора.
ВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ
Мониторинг состояния популяций птиц
14 | Азовская ВЭС | Мониторинг состояния популяций птиц во время эксплуатации Азовской ВЭС, охватывающий все биотопы, на которых размещена АВЭС | 43 вида птиц, в том числе 28 видов, имеющих особый охранный статус, принадлежащих к отрядам гагарообразные, пеликанообразные, аистообразные, гусеобразные, соколообразные, ржанкообразные, ракшеобразные, голубеобразные, воробьинообразные. | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | 2021-2022 | Мероприятие выполнялось в 2021-2022 гг, описание выполненных мероприятий приведено в отчетах за 2021 и 2022 гг.
15 | Кольская ВЭС | Мониторинг состояния популяций птиц во время эксплуатации Кольской ВЭС, охватывающий все биотопы, на которых размещена КВЭС | 84 вида птиц, в том числе 8 следующих видов, имеющих особый охранный статус: большой баклан, лебедь-кликун, серый гусь, пискулька, орлан, дербник, сапсан, хрустан | Устные и письменные обращения заинтересованных сторон при необходимости | 2022-2023 | 2023 | 325000 | ОТПБЭиК ООО «Кольская ВЭС» | - | В течение отчетного периода компанией ООО "Эконт" разработана программа орнитологического обследования и начато проведение мониторинга (1 годовой цикл с учетом сезонности миграции птиц), включающего изучение миграций, видового разнообразия и сезонной динамики, определение наличия или отсутствия редких и охраняемых видов птиц, оценку рисков столкновения птиц с ВЭУ. Проводимый мониторинг охватывает все биотопы территории Кольской ВЭС. В 2024 году мониторинг будет продолжен. Затраты составили 325 000 р.
Защита растений
16 | Азовская ВЭС | Контроль за распространением карантинных вредных растений | Амброзия | Взаимодействие с Россельхознадзором | 2021-2023 | 2022 | 100000 | ОТПБЭиК ООО "Азовская ВЭС" | - | Осуществлялся покос карантинных вредных растений на территории ветропарка. Затраты составили 100.000,00 р.
* - Виды-индикаторы - чувствительные к специфическим воздействиям на среду редкие или типичные виды животных и растений, имеющие широкое распространение в зоне деятельности компании, что позволяет регистрировать изменения их количества и состояния.
** - Приведены максимально возможные суммы затрат, данные суммы носят ориентировочный характер, фактические затраты будут раскрываться в Годовых отчетах.
*** - Публичные активности сокращены в связи с введенными Правительством Российской Федерации ограничительными мерами в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.